

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ДЕТСКИЙ САД №24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА**

**КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

|  |  |
| --- | --- |
| Принято  Общим собранием работников ГБДОУ  № 24 Курортного района Санкт-Петербурга  Протокол от «31» августа 2020 г. № 3 | Утверждено  Приказом ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга  от 30.08.2020 г. № 25/14-ОД |

**Дорожная карта по разработке Рабочей Программы воспитания.**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательные программы Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям.

Результат освоения Рабочей программы воспитания — это личностное развитие воспитанников, проявляющееся:

* в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении социально значимых знаний);
* в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии социально значимых отношений);
* в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, oпыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.

Цель дорожной карты — организация мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в ГБДОУ детский сад №24 Курортного района CП6.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно- управленческого обеспечения по следующим направлениях:

* Планирование и подготовка к разработке программы;
* Разработка содержания программы;
* Обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
* Нормативно-правовое обеспечение;
* Кадровое обеспечение;
* Информационное обеспечение;
* Внутренний мониторинг;
* Материально-техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты:**

1-й этап — планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ГБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование инициативной группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года - февраль 2021 года).

2-й этап- сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с родительской общественностью (январь - февраль 2020 года).

3-й этап - создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года — апрель 2021 года).

4-й этап — разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май - июнь 2020 года).

5-й этап — обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, обсуждение с родительской общественностью (май 2022 года).

б-й этап: изменение образовательной программы: включение рабочей программы воспитания в состав ОПДО ГБДОУ детского сада №24 Курортного района CП6 (июнь — август 2021 года).

7-й этап — нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ГБДОУ, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (май-август 2021 года).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | | | | Ответственный  за исполнение мероприятия |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки** | |
| Дата  **начала** | Дата  **окончания** |
|  | **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1. | Изучение  воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ГБДОУ  системы воспитания и социализации обучающихся | Аналитическая  справка Проект пояснительной  записки рабочей  Программы  воспитания | Сентябрь  2020г. | Декабрь  2020г. | Старший  воспитатель |
| 2. | Анкетирование по  выявлению образовательных запросов родителей  с целью сбора предложений | Аналитическая  справка | Сентябрь  2020r. | Декабрь  2020г. | Старший  воспитатель |
|  | Утверждение  Состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей  программы  воспитания | Приказ | Сентябрь  2020г. | Сентябрь  2020г. | Заведующий  ДОУ |
| з. | Педагогический совет:  обсуждение  СОСТОЯНИЯ  воспитательного процесса (аналитическая справка);  определение задач педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания  ГБДОУ | Протокол.  Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей rpyппы, содержание и сроки дорожной карты по разработке  программы | Декабрь 2020г. | Февраль 2021г. | Заведующий, старший воспитатель |
| **Методическое обеспечение** | | | | | |
|  | Разработка проекта  Рабочей программы  воспитания | Проект Рабочей  Программы | Январь 2021г. | Апрель  2021r. | Рабочая rpyппa |
| Разработка  календарных планов воспитательной | Календарные  планы воспитательной работы ГБДОУ№24 | Апрель  2021г. | Май 2021г. | Рабочая гpyппa |
|  | Корректировка  текста в  соответствии  с решениями  Педагогического  совета,  мнением  родительской  общественности | Текст Рабочей программы воспитания ОО | Май 2021г. | Май 2021г. | Заведующий, старший  воспитатель, рабочая  гpyппa |
| **Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений** | | | | | |
|  | Обсуждение и  согласование подготовленного проекта  Рабочей программы воспитания на Педагогическом  совете | Протокол  заседания Педагогического совета | Май  2021г. | Май 2021r. | Заведующий,  старший воспитатель |
|  | Обсуждение  Подготовленного проекта  Рабочей программы воспитания с родительской  общественностью | Протокол  Совета родителей | Май  202lr. | Май 2021г. | Заведующий,  старший воспитатель |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
|  | Утверждение и  введение в  действие Рабочей  программы  воспитания и  календарного плана  воспитательной  работы | Приказ | Июнь  2021г. | Август  2021г. | Заведующий |
|  | Внесение  изменений в  ОПДО ГБДОУ  детского сада №24  Курортного района  CП6 | Приказ о  внесении  изменений в  ОПДО ГБДОУ  детского сада  №24 Курортного района CП6 | Июнь  2021r. | Август  2021г. | Заведующий |
|  | Согласование,  утверждение  и введение в  действие  локальных актов,  регламентирующих деятельность  ГБДОУ по  реализации Рабочей программы воспитания | Приказ | Май  2021г. | Август  2021г. | Заведующий |
| **Информационное обеспечение** | | | | | |
|  | Размещение  материалов о ходе разработки  Рабочей  программы  воспитания ГБДОУ | Сайт ГБДОУ  детского сада № 24 Курортного  района CП6 | Сентябрь  2021r. | Июнь  2021г. | Старший  воспитатель |
|  |  |  |  |
|  | Размещение ОПДО,  скорректированной  с учётом  разработанной Рабочей  программы воспитания | Сайт ГБДОУ  детского сада  №24 Курортного  района CП6 | Июнь  2021г. | Август  2021r. | Старший  воспитатель |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | |
|  | Повышение компетентности педагогов  Совершенствование  системы стимулирования и  мотивации педагогических работников к воспитательной  работе | План  мероприятий по мотивации  педагогических работников.  Анализ выполнения | Май  2021г. | Август  2021г. | Заведующий |
| **Внутренний мониторинг** | | | | | |
|  | Внутренний  мониторинг реализации дорожной карты | Справка | По необходимости (в зависимости от этапа реализации) | | Старший  воспитатель |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | |
|  | Исследование и  укрепление материально- технической базы детского сада для реализации  рабочей программы  воспитания | Аналитическая  справка | Февраль — август  2021г. | | Старший  воспитатель |